## Sheet1
TASK | TANGGAL MULAI | TARGET SELESAI | TANGGAL SELESAI | NAMA DEVELOPER | STATUS
Load dataset | 13 Oktober 2021 | 14 Oktober 2021 |  | Aaliyah | on going
Preprocessing data | 15 Oktober 2021 | 22 Oktober 2021 |  | Ela | waiting
Modelling data | 23 Oktober 2021 | 05 Novemberr2021 |  | Aaliyah | waiting
Prediksi data | 06 Novemberr2021 | 14 Novemberr2021 |  | Ela | waiting
Evaluasi data | 15 Novemberr2021 | 23 Novemberr2021 |  | Aaliyah | waiting
Fronted web | 24 Novemberr2021 | 04 Desember 2021 |  | Ela | waiting
Backed web | 5 Desember 2021 | 14 Desember 2021 |  | Aaliyah | waiting