## Sheet1
TASK | TANGGAL MULAI | TARGET SELESAI | TANGGAL SELESAI | NAMA DEVELOPER | STATUS
Load dataset | 13 Oktober 2021 | 15 Oktober 2021 | 14 Oktober 2021 | Aaliyah | Done
Preprocessing data | 16 Oktober 2021 | 22 Oktober 2021 | 19 Oktober 2021 | Ela | Done
CNN Model Biasa | 23 Oktober 2021 | 02 Nopember 2021 | 29 Oktober 2021 | Aaliyah | Done
Pretrained Model | 03 Nopember 2021 | 16 Nopemberr2021 | 13 Nopember 2021 | Ela | Done
Prediksi data | 17 Nopemberr2021 | 30 Nopemberr2021 | 20 Nopember 2021 | Aaliyah | Done
Evaluasi data | 01 Desemberr2021 | 10 Desemberr2021 | 08 Desember 2021 | Ela | Done
Deploy Model | 11 Desemberr2021 | 31 Desember 2021 | 28 Desember 2021 | Aaliyah | Done
Readme Github | 17 Nopember 2021 | 31 Desember 2021 |  | Ela | on going